Phụ lục 1:

Phòng GD&ĐT Phong Điền

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
(Tính đến hết tháng 8/2014)

I/ Kết quả thực hiện:

| TT | Cấp học/bậc học | Tổng số trường | Kết quả tự đánh giá |  |  |  |  | Kết quả đánh giá ngoài |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Không đạt | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 | Tổng số | Không đạt | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
| I/ | Mầm non | 18 | 18 | 16 |  | 02 |  | 02 |  |  | 02 |  |
| II/ | Tiểu học | 27 | 20 |  |  | 20 |  | 06 |  |  | 06 |  |
| III/ | THCS | 15 | 14 |  |  | 14 |  | 06 |  |  | 06 |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 52 | 16 |  | 35 |  | 14 |  |  | 14 |  |

II/ Kế hoạch đánh giá ngoài đến hết năm 2015:

| TT | Cấp học/bậc học | Tổng số trường | Số lượng hoàn thành TĐG | Kế hoạch ĐGN (04 tháng cuối năm 2014) |  |  | Kế hoạch ĐGN (tháng 01- 9/2015) |  | Kế hoạch ĐGN (03 tháng cuối năm 2015) |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số lượng | Đạt tỷ lệ (so với kế hoạch năm 2014) |  | Số lượng | Tỷ lệ (đến hết 9/2015) | Số lượng | Tỷ lệ (đến hết năm 2015) |  |  |
| I/ | Mầm non | 18 | 18 | 04 | 62,5% |  | 09 | 83% | 03 | 100% |  |  |
| II/ | Tiểu học | 27 | 27 | 03 | 50% |  | 07 | 59% | 03 | 70% |  |  |
| III/ | THCS | 15 | 15 | 02 | 53% |  | 04 | 80% | 03 | 100% |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 60 | 09 | 38% |  | 20 | 72% | 09 | 87% |  |  |
| Ghi chú: - Các trường Mầm non trên chưa kể có 07 trường mới tách. - Kết quả tự đánh giá của các trường Mầm non theo thống kê đến tháng 8/2014 trên là theo các Thông tư cũ. - Tỉ lệ% trên tính cả các trường đã được ĐGN trước đó. |  |  |  |  |  | Phong Điền, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TRƯỞNG PHÒNG Lê Đăng Thái |  |  |  |  |  |  |

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2014-2015 VÀ ĐẾN HẾT NĂM 2015

Đơn vị: Phòng GD&ĐT Phong Điền

| TT | Cấp học/bậc học | Kế hoạch ĐGN (04 tháng cuối năm 2014 | Kế hoạch ĐGN ( tháng 1-9/2015) |  | Kế hoạch ĐGN (03 tháng cuối năm 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mầm non | MN Điền Hòa (T.10) MN Phong Hòa, MN Điền Hải (T.11) MN Phong Hải (T.12) | MN Phong Thu, MN Điền Hương (T.1) MN Phong An I, MN Phong Hiền I (T.2) MN Điền Lộc, MN Điền Môn (T.3) MN Phong An II (T.4) MN Phong Mỹ I (T.7) MN Phong Sơn I (T.8) |  | MN Phong Chương I (T.10) MN Phong Bình I (T.11) MN Phong Xuân I (T.12) |  |
| 2 | Tiểu học | TH Phong Chương I (T.10) TH Hòa Mỹ (T.11) TH Điền Hương (T.12) | TH Điền Hòa (T.1) TH Ưu Điềm (T.2) TH Phò Ninh (T.3) TH Phong Xuân (T.4) TH Đông Hiền (T.5) TH Vĩnh Hòa (T.6) TH Tân Mỹ (T.8) |  | TH Phò Trạch (T.10) TH Đông Nam Sơn (T.11) TH Phong Hải (T.12) |  |
| 3 | THCS | THCS Nguyễn Tri Phương (T.10) THCS Phong Hòa (T.11) | THCS Phong Hiền (T.1) THCS Phong An (T.3) THCS Phong Mỹ (T.4) THCS Phong Bình (T.5) |  | THCS Phong Hải (T.10) THCS Phong Xuân (T.11) THCS Lê Văn Miến (T.12) |  |
|  |  |  |  | Phong Điền, ngày 10 tháng 10 năm 2014 TRƯỞNG PHÒNG Lê Đăng Thái |  |  |